## Iniciativas
REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
Identificador | Título | Descripción | Responsable | Tipo | Coste | Prioridad
IN_0001 | Desarrollar e implementar una política de seguridad | Desarrollar e implementar una política de seguridad que contenga al menos los siguientes aspectos: ›Compromiso de la Dirección. ›Utilización del e-mail e Internet. ›Utilización de dispositivos móviles, unidades de almacenamiento externo . ›Aspectos de protección de datos. | Responsable de información | Organizativa | 650 | alta
IN_0002 | Desplegar un plan de concienciación en materia de seguridad de la información. | Llevar a cabo sesiones de formación y concienciación que cubran tanto el personal de los departamentos operativos como la Dirección. | Responsable de la información | Organizativa | 295 | media
IN_0003 | Clasificación de la información (Pública, privada y confidencial) y su tratamiento. | Desarrollar una política de tratamiento de la información que gestiona la empresa. Desarrollar una política de destrucción de datos, informes y soportes. | Responsable de la información | Organizativa | 250 | alta
IN_0004 | Política de copias de seguridad. | Analizar la información corporativa y crear e implantar una política de copias adecuada, la encriptación y la verificación de su integridad. | Responsable de la información | Organizativa | 765 | Muy alta
IN_0005 | Regulación de los servicios TIC prestados por terceros. | Revisar los contratos establecidos con los proveedores TIC externos para garantizar que estos son adecuados a las necesidades de la organización. Para aquellos que sean críticos, establecer acuerdos de nivel de servicio. | Responsable de Seguridad | Técnica | 300 | alta
IN_0006 | Política de Seguridad de la Red Corporativa. | Desarrollar y documentar el hardening de los sistemas de la red de la empresa. (Servidores, firewall) Centralización de los sistemas. | Responsable de seguridad | Técnica | 800 | alta
IN_0007 | Política de seguridad física del CPD | Implementar controles físicos de entrada, amenazas externas y ambientales | Responsable de seguridad | Organizativa | 300 | Muy alta
IN_0008 | Política de Control de Accesos | Desarrollar un protocolo de control de accesos, revisar los servicios prestados por terceros y adecuarlos a las necesidades de la empresa. Implementación de Política de Autenticación de usuarios. | Responsable de seguridad | Técnica | 400 | alta
IN_0009 | Política de administración de cuentas y contraseñas. | Desarrollar directrices y procedimientos que permitan diseñar las pautas para el control de acceso, modificación, y eliminación de cuentas por parte de los administradores. Implantación de un sistema de gestión de contraseñas. | Responsable de la información | Organizativa | 350 | media
IN_0010 | Adquirir servicios de monitoreo SOC | Implementar y configurar sistemas de monitoreo para prevenir ataques, analizar eventos y prevenir malware. Desarrollar procedimientos para la gestión de alertas y escalamiento de eventos e incidentes. | Responsable de seguridad | Técnica | 1200 | alta
|  |  |  | Total | 5310
Política de Seguridad de la Red Corporativa.
La siguiente tabla permite llevar el seguimiento de las diferentes iniciativas puestas en marcha en la organización, y clasificarlas por diferentes criterios: tipo, coste y prioridad. Se proponen algunos ejemplos para facilitar su utilización. La descripción de los campos es la siguiente:
* Identificador: Código que permite identificar de forma unívoca la iniciativa.
* Responsable: Nombre del responsable de la iniciativa. No es necesario que sea él quien la lleve a cabo, pero sí es el responsable del seguimiento y supervisión correspondiente.
* Tipo: El campo tipo se utiliza para clasificar las iniciativas atendiendo a la naturaleza de las mismas. Frecuentemente se distinguen entre inicitivas organizativas y técnicas.
* Prioridad: Campo que indica lo prioritaria que es la iniciativa considerando la naturaleza particular de cada organización.
* Coste: Estimación del coste asociado a la iniciativa.
Este modelo es facilitado por INTECO de forma absolutamente gratuita. INTECO no se responsabiliza del uso que pueda hacerse del mismo.